## 城市棚户区
表1：
2016年度邵阳市城市棚户区改造项目信息表（10月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：户、套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [7 empty] | 拆迁安置情况 | [6 empty] | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成 |  | 安置住房竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置
[5 empty] | 安置房 建设 | 综合整治 | [6 empty] | 安置房 建设 | 综合整治
合 计 |  |  | 41790 | 20075 | 12975 | 7100 | 21715 | 3707190.9 | 1171180.6 | 661724.3 | 41241 | 19649 | 12975 | 6674 | 21592 | 39521 | 3437087 | 19118 | 1466976 | 2698 | 228036 | 572 | 62696 | 598135
(一)市本级及所辖区小计 |  |  | 13707 | 7739 | 6779 | 960 | 5968 | 1236945.9 | 490953.6 | 245476.8 | 13707 | 7739 | 6779 | 960 | 5968 | 13707 | 1236946 | 7739 | 671050 | 200 | 12000 | 0 | 0 | 234736
市工人文化宫棚户区改造（二期） | 湖南社科实业有限公司 | 双清区东大路 | 489 | 481 | 481 | 0 | 8 | 38480 | 15392 | 7696 | 489 | 481 | 481 | 0 | 8 | 489 | 38480 | 481 | 43290 |  |  |  |  | 7220
金罗湾棚户区改造（二期） | 湖南金罗湾置业有限公司 | 双清区龙须塘 | 790 | 224 | 224 | 0 | 566 | 149465 | 127000 | 63500 | 790 | 224 | 224 | 0 | 566 | 790 | 149465 | 224 | 20160 |  |  |  |  | 58100
市有机化厂棚户区改造 | 邵阳市兴达房地产开发有限公司 | 双清区工业街田江路 | 525 | 254 | 254 | 0 | 271 | 55000 | 22000 | 11000 | 525 | 254 | 254 | 0 | 271 | 525 | 55000 | 254 | 22860 |  |  |  |  | 11200
市神风动力棚户区改造 | 邵阳市顺得房地产开发有限公司 | 双清区梁家山 | 700 | 350 | 350 | 0 | 350 | 39306.9 | 15000 | 7500 | 700 | 350 | 350 | 0 | 350 | 700 | 39307 | 350 | 31500 |  |  |  |  | 7510
邵阳市第二罐头食品厂棚户区改造项目 | 湖南科惠房地产开发有限公司 | 火车南站站前区47#地 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 20210 | 19100 | 9550 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 126 | 20210 | 126 | 11340 |  |  |  |  | 9500
市湘中文化广场棚户区改造 | 邵阳市天扬房地产开发有限公司 | 双清区汽车站办事处 | 104 | 52 | 52 | 0 | 52 | 4420 | 1768 | 884 | 104 | 52 | 52 | 0 | 52 | 104 | 4420 | 52 | 4680 |  |  |  |  | 936
国家直管公房危旧房屋棚户区改造 | 邵阳市房产局 | 大祥、双清、北塔三区 | 902 | 902 | 752 | 150 | 0 | 48900 | 10560 | 5280 | 902 | 902 | 752 | 150 | 0 | 902 | 48900 | 902 | 54120 | 200 | 12000 |  |  | 5520
中南制药厂棚户区改造 | 中南制药厂 | 双清区中南制药厂 | 870 | 434 | 434 | 0 | 436 | 42532 | 17012.8 | 8506.4 | 870 | 434 | 434 | 0 | 436 | 870 | 42532 | 434 | 39060 |  |  |  |  | 8360
湖南汽车制造厂棚户区改造（三期） | 市华西房地产开发公司 | 双清区五里牌 | 500 | 248 | 248 | 0 | 252 | 21672 | 8668.8 | 4334.4 | 500 | 248 | 248 | 0 | 252 | 500 | 21672 | 248 | 22320 |  |  |  |  | 5680
新城棚户区改造项目（城中村） | 邵阳市城投保障性住房开发有限公司 | 邵阳市桃花新城 | 1465 | 717 | 717 | 0 | 748 | 168500 | 50550 | 25275 | 1465 | 717 | 717 | 0 | 748 | 1465 | 168500 | 717 | 64530 |  |  |  |  | 23200
博雅棚户区改造项目（城中村） | 邵阳市城投保障性住房开发有限公司 | 邵阳市茶元新城 | 1729 | 769 | 769 | 0 | 960 | 225740 | 67722 | 33861 | 1729 | 769 | 769 | 0 | 960 | 1729 | 225740 | 769 | 69210 |  |  |  |  | 30900
湖南省第一纸板厂棚户区改造 | 巨兴房地产有限公司 | 双清区洋溪桥 | 550 | 275 | 275 | 0 | 275 | 30000 | 12000 | 6000 | 550 | 275 | 275 | 0 | 275 | 550 | 30000 | 275 | 24750 |  |  |  |  | 6390
资江南岸片区棚户区改造（二期） | 湖南资政投资有限责任公司 | 大祥区资江南岸 | 2000 | 1102 | 1102 | 0 | 898 | 77140 | 30856 | 15428 | 2000 | 1102 | 1102 | 0 | 898 | 2000 | 77140 | 1102 | 99180 |  |  |  |  | 11200
068棚户区改造二期 | 邵阳市昌盛房地产开发有限公司 | 双清区东大路 | 425 | 209 | 209 | 0 | 216 | 38520 | 15408 | 7704 | 425 | 209 | 209 | 0 | 216 | 425 | 38520 | 209 | 18810 |  |  |  |  | 7810
邵阳市煤机厂棚户区改造 | 邵阳市凯文房地产开发有限公司 | 双清区煤机厂 | 152 | 76 | 76 | 0 | 76 | 6460 | 2584 | 1292 | 152 | 76 | 76 | 0 | 76 | 152 | 6460 | 76 | 6840 |  |  |  |  | 1930
北塔区九江片区（含北塔公园一期）棚户区改造 | 北塔区人民政府 | 北塔区九江社区 | 600 | 300 | 300 | 0 | 300 | 66700 | 20000 | 10000 | 600 | 300 | 300 | 0 | 300 | 600 | 66700 | 300 | 27000 |  |  |  |  | 9800
白洲棚户区改造 | 魏源投资有限公司 | 白洲社区 | 260 | 130 | 130 | 0 | 130 | 50000 | 15000 | 7500 | 260 | 130 | 130 | 0 | 130 | 260 | 50000 | 130 | 11700 |  |  |  |  | 7230
老水利局家属院棚户区改造 | 水利局 | 市老水利局家属院 | 290 | 70 | 70 | 0 | 220 | 50000 | 15000 | 7500 | 290 | 70 | 70 | 0 | 220 | 290 | 50000 | 70 | 6300 |  |  |  |  | 7460
北塔区棚户区改造 | 北塔区人民政府 | 北塔区 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 54500 | 12000 | 6000 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 54500 | 600 | 54500 |  |  |  |  | 5890
大祥区棚户区改造 | 大祥区人民政府 | 大祥区 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 20000 | 4500 | 2250 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 20000 | 210 | 20000 |  |  |  |  | 3460
邵阳市电动工具厂棚户区改造项目 | 邵阳市卓越房地产开发有限公司 | 邵阳市电动工具厂内 | 420 | 210 | 210 | 0 | 210 | 29400 | 8832 | 4416 | 420 | 210 | 210 | 0 | 210 | 420 | 29400 | 210 | 18900 |  |  |  |  | 5440
（二）县市小计 |  |  | 28083 | 12336 | 6196 | 6140 | 15747 | 2470245 | 680227 | 416247.5 | 27534 | 11910 | 6196 | 5714 | 15624 | 25814 | 2200141 | 11379 | 795926 | 2498 | 216036 | 572 | 62696 | 363399
邵东小计 |  |  | 3142 | 872 | 872 | 0 | 2270 | 463600 | 125200 | 57600 | 3019 | 872 | 872 | 0 | 2147 | 3019 | 439516 | 872 | 95896 | 572 | 62696 | 572 | 62696 | 109617
邵东县机械厂改制棚户区改造项目 | 邵东县金旺房地产开发有限公司 | 邵东县衡宝路56号 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 22000 | 9500 | 6000 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 262 | 22000 | 262 | 28296 | 262 | 28296 | 262 | 28296 | 9500
邵东生态产业园城市棚户区改造项目（黄陂桥） | 邵东生态产业园管理委员会 | 黄陂桥 | 900 | 300 | 300 | 0 | 600 | 72000 | 12000 | 8400 | 900 | 300 | 300 | 0 | 600 | 900 | 72000 | 300 | 33200 |  |  |  |  | 9600
邵东生态产业园城市棚户区改造项目（大禾塘） | 邵东生态产业园管理委员会 | 大禾塘 | 1000 | 310 | 310 | 0 | 690 | 122000 | 16000 | 11200 | 1000 | 310 | 310 | 0 | 690 | 1000 | 122000 | 310 | 34400 | 310 | 34400 | 310 | 34400 | 16000
邵东县开发区城市棚户区改造项目 | 邵东开发区管理委员会 | 开发区 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 247600 | 87700 | 32000 | 857 |  |  |  | 857 | 857 | 223516 | [6 empty] | 74517
新邵县小计 |  |  | 1720 | 501 | 501 | 0 | 1219 | 219870 | 89115 | 50500 | 1720 | 501 | 501 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900
酿溪镇生态园棚户区（城中村）改造 | 新邵县人民政府 | 酿溪镇沙湾社区 | 229 | 92 | 92 | 0 | 137 | 20000 | 12628 | 6000 | 229 | 92 | 92 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150
七O三厂棚户区改造 | 新邵县人民政府 | 七O三厂 | 371 | 77 | 77 | 0 | 294 | 54000 | 18872 | 7500 | 371 | 77 | 77 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900
九头岩棚户区改造（含柏树村、小塘院子、曾家、谢家院子棚改项目） | 新邵县人民政府 | 新邵大坪开发区 | 590 | 120 | 120 | 0 | 470 | 73870 | 28355 | 18000 | 590 | 120 | 120 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150
大成粮油棚户区（城中村）改造 | 新邵县人民政府 | 酿溪镇长滩社区 | 530 | 212 | 212 | 0 | 318 | 72000 | 29260 | 19000 | 530 | 212 | 212 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700
邵阳县小计 |  |  | 1290 | 1200 | 0 | 1200 | 90 | 84630 | 23220 | 7740 | 864 | 774 | 0 | 774 | 90 | 864 | 60480 | 774 | 54180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120
邵阳县老城区综合整治维修完善项目 | 县城管局 | 老城区 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 84000 | 21600 | 7200 | 774 | 774 | 0 | 774 | 0 | 774 | 54180 | 774 | 54180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120
邵阳县工具总厂棚户区改造项目 | 县工具总厂 | 县工具总厂 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 630 | 1620 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
隆回县小计 |  |  | 1800 | 710 | 710 | 0 | 1090 | 90000 | 13500 | 13500 | 1800 | 710 | 710 | 0 | 1090 | 1800 | 90000 | 710 | 35500 | 250 | 12500 | 0 | 0 | 12397
小沙江镇新兴路中段老街棚户区改造 | 隆回县小沙江镇政府 | 小沙江镇新兴路 | 260 | 120 | 120 | 0 | 140 | 13000 | 1950 | 1950 | 260 | 120 | 120 | 0 | 140 | 260 | 13000 | 120 | 6000 | 120 | 6000 | 0 | 0 | 1950
大健康产业园棚户区改造 | 隆回县城市建设投资公司 | 隆回县桃洪镇 | 150 | 50 | 50 | 0 | 100 | 7500 | 1125 | 1125 | 150 | 50 | 50 | 0 | 100 | 150 | 7500 | 50 | 2500 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 1125
湘商产业园棚户区改造 | 隆回县城市建设投资公司 | 隆回县桃洪镇 | 200 | 80 | 80 | 0 | 120 | 10000 | 1500 | 1500 | 200 | 80 | 80 | 0 | 120 | 200 | 10000 | 80 | 4000 | 80 | 4000 | 0 | 0 | 1500
紫溪棚户区改造 | 隆回县城市建设投资公司 | 隆回县桃洪镇 | 300 | 100 | 100 | 0 | 200 | 15000 | 2250 | 2250 | 300 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 15000 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962
滩头镇一、二、三居委会棚户区改造 | 隆回县滩头镇政府 | 滩头镇果胜街和老街 | 200 | 90 | 90 | 0 | 110 | 10000 | 1500 | 1500 | 200 | 90 | 90 | 0 | 110 | 200 | 10000 | 90 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358
荷香桥老街棚户区改造 | 隆回县荷香桥镇政府 | 荷香桥镇老街 | 400 | 180 | 180 | 0 | 220 | 20000 | 3000 | 3000 | 400 | 180 | 180 | 0 | 220 | 400 | 20000 | 180 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650
小江棚户区改造 | 隆回县城市建设投资公司 | 桃洪镇紫阳路西段 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5000 | 750 | 750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
隆回县长岭棚户区改造 | 隆回县城市建设投资公司 | 桃洪镇谷洲路 | 190 | 90 | 90 | 0 | 100 | 9500 | 1425 | 1425 | 190 | 90 | 90 | 0 | 100 | 190 | 9500 | 90 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102
洞口县小计 |  |  | 6694 | 3152 | 992 | 2160 | 3542 | 548300 | 94420 | 94420 | 6694 | 3152 | 992 | 2160 | 3542 | 6694 | 546300 | 3122 | 89260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66840
洞口县平溪北路棚户区改造 | 洞口县城投公司 | 洞口平溪北路 | 250 | 120 | 50 | 70 | 130 | 23000 | 4600 | 4600 | 250 | 120 | 50 | 70 | 130 | 250 | 23000 | 120 | 4800 |  |  |  |  | 3650
洞口县高沙蓼湄社区棚户区改造项目 | 洞口高沙镇人民政府 | 高沙蓼湄社区 | 400 | 250 | 60 | 190 | 150 | 24000 | 5800 | 5800 | 400 | 250 | 60 | 190 | 150 | 400 | 24000 | 250 | 5400 |  |  |  |  | 4100
洞口县江口大道二期棚户区改造项目 | 洞口江口镇人民政府 | 江口大道 | 500 | 350 | 50 | 300 | 150 | 26000 | 3400 | 3400 | 500 | 350 | 50 | 300 | 150 | 500 | 26000 | 350 | 4500 |  |  |  |  | 2350
洞口县竹篙塘社区棚户区改造项目 | 洞口竹市镇人民政府 | 竹篙塘社区 | 400 | 200 | 90 | 110 | 200 | 35200 | 4600 | 4600 | 400 | 200 | 90 | 110 | 200 | 400 | 35200 | 200 | 8200 |  |  |  |  | 3880
洞口县石江老街棚户区改造项目 | 洞口石江镇人民政府 | 石江老街 | 550 | 270 | 50 | 220 | 280 | 28000 | 6500 | 6500 | 550 | 270 | 50 | 220 | 280 | 550 | 28000 | 270 | 5000 |  |  |  |  | 4270
洞口县黄桥幸福胜利和平棚户区改造 | 洞口黄桥镇人民政府 | 黄桥幸福胜利和平 | 500 | 140 | 30 | 110 | 360 | 36000 | 6000 | 6000 | 500 | 140 | 30 | 110 | 360 | 500 | 36000 | 140 | 2400 |  |  |  |  | 4880
洞口县工业园田家棚户区改造 | 洞口工业园 | 工业园田家 | 400 | 160 | 120 | 40 | 240 | 36000 | 8000 | 8000 | 400 | 160 | 120 | 40 | 240 | 400 | 36000 | 160 | 11000 |  |  |  |  | 5320
洞口县山门大正街棚户区改造 | 洞口山门镇人民政府 | 山门大正街 | 500 | 240 | 80 | 160 | 260 | 28000 | 6000 | 6000 | 500 | 240 | 80 | 160 | 260 | 500 | 28000 | 240 | 7260 |  |  |  |  | 4160
洞口县高沙兴隆社区棚户区改造 | 洞口高沙镇人民政府 | 高沙兴隆社区 | 380 | 180 | 60 | 120 | 200 | 32000 | 4600 | 4600 | 380 | 180 | 60 | 120 | 200 | 380 | 32000 | 180 | 3600 |  |  |  |  | 3785
洞口县矿粉厂棚户区改造 | 洞口房产局 | 矿粉厂 | 83 | 11 | 11 |  | 72 | 5000 | 2600 | 2600 | 83 | 11 | 11 |  | 72 | 83 | 5000 | 11 | 1600 |  |  |  |  | 1980
洞口县又兰山阳社区棚户区改造 | 洞口又兰镇人民政府 | 又兰山阳社区 | 400 | 200 | 50 | 150 | 200 | 32000 | 5600 | 5600 | 400 | 200 | 50 | 150 | 200 | 400 | 32000 | 200 | 4000 |  |  |  |  | 3780
洞口县高沙酒厂棚户区改造 | 洞口高沙镇人民政府 | 高沙酒厂 | 223 | 100 | 60 | 40 | 123 | 28000 | 3800 | 3800 | 223 | 100 | 60 | 40 | 123 | 223 | 28000 | 100 | 5400 |  |  |  |  | 2600
洞口县花园红军路棚户区改造 | 洞口花园镇人民政府 | 花园红军路 | 400 | 200 | 50 | 150 | 200 | 32000 | 5600 | 5600 | 400 | 200 | 50 | 150 | 200 | 400 | 32000 | 200 | 4000 |  |  |  |  | 3940
洞口县高沙粮站职工宿舍棚户区改造 | 洞口高沙镇人民政府 | 高沙粮站职工宿舍 | 76 | 26 | 26 |  | 50 | 4500 | 1800 | 1800 | 76 | 26 | 26 |  | 50 | 76 | 4500 | 26 | 2600 |  |  |  |  | 1300
洞口县水东杨万社区风雨桥棚户区改造 | 洞口水东镇人民政府 | 水东杨万社区 | 350 | 110 | 20 | 90 | 240 | 28000 | 3800 | 3800 | 350 | 110 | 20 | 90 | 240 | 350 | 28000 | 110 | 1800 |  |  |  |  | 2400
洞口县桔香小区冷冻厂棚户区改造 | 洞口房产局 | 桔香小区冷冻厂 | 100 | 50 | 10 | 40 | 50 | 13000 | 1800 | 1800 | 100 | 50 | 10 | 40 | 50 | 100 | 13000 | 50 | 1500 |  |  |  |  | 1620
洞口县株木坳棚户区改造 | 洞口房产局 | 株木坳 | 157 | 57 | 27 | 30 | 100 | 15800 | 3920 | 3920 | 157 | 57 | 27 | 30 | 100 | 157 | 13800 | 27 | 2700 |  |  |  |  | 2140
洞口大道东段一期棚户区改造项目 | 洞口房产局 | 大道东段 | 200 | 100 | 20 | 80 | 100 | 26000 | 3800 | 3800 | 200 | 100 | 20 | 80 | 100 | 200 | 26000 | 100 | 2000 |  |  |  |  | 2570
洞口县高沙老客运站广场棚户区改造 | 洞口高沙镇人民政府 | 高沙老客运站广场 | 200 | 100 | 30 | 70 | 100 | 28000 | 3800 | 3800 | 200 | 100 | 30 | 70 | 100 | 200 | 28000 | 100 | 2700 |  |  |  |  | 2605
洞口县南泥园艺场棚户改造项目 | 洞口农业局 | 南泥园艺场 | 325 | 140 | 70 | 70 | 185 | 53800 | 4600 | 4600 | 325 | 140 | 70 | 70 | 185 | 325 | 53800 | 140 | 6900 |  |  |  |  | 3150
洞口县岩山镇菱角社区棚户区改造 | 洞口岩山镇人民政府 | 岩山镇菱角社区 | 300 | 148 | 28 | 120 | 152 | 14000 | 3800 | 3800 | 300 | 148 | 28 | 120 | 152 | 300 | 14000 | 148 | 1900 |  |  |  |  | 2360
绥宁县小计 |  |  | 1500 | 1000 | 300 | 700 | 500 | 52500 | 20400 | 20400 | 1500 | 1000 | 300 | 700 | 500 | 1500 | 52500 | 1000 | 80000 | 1000 | 80000 | 0 | 0 | 18000
绥宁县长铺镇棚户区改造 | 绥宁县房产局 | 绥宁县长铺镇城区 | 1500 | 1000 | 300 | 700 | 500 | 52500 | 20400 | 20400 | 1500 | 1000 | 300 | 700 | 500 | 1500 | 52500 | 1000 | 80000 | 1000 | 80000 | 0 | 0 | 18000
新宁县小计 |  |  | 5302 | 1600 | 0 | 1600 | 3702 | 426835 | 128081 | 64040.5 | 5302 | 1600 | 0 | 1600 | 3702 | 5302 | 426835 | 1600 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200
新宁县县城城南城东片区棚户改造综合体项目 | 新宁县保障性安居工程建设投资有限公司 | 县城城南城东片区中的原木材公司所在地、刘家井社区、沿河一段、长短码头周边 | 2764 | 1000 | 0 | 1000 | 1764 | 223192 | 62652 | 31326 | 2764 | 1000 | 0 | 1000 | 1764 | 2764 | 223192 | 1000 | 90000 |  |  |  |  | 27200
新宁县县城城西城北片区棚户（城中村）改造综合体项目 | 新宁县保障性安居工程建设投资有限公司 | 城西城北片区中的焦家垅村、梽木山城中村、下马石连村城中村、藕塘村城中村、大兴路沿线城中村、松枫亭城中村、古田城中村 | 2538 | 600 | 0 | 600 | 1938 | 203643 | 65429 | 32714.5 | 2538 | 600 | 0 | 600 | 1938 | 2538 | 203643 | 600 | 54000 |  |  |  |  | 24000
城步县小计 |  |  | 1580 | 780 | 780 | 0 | 800 | 129560 | 68004 | 48905 | 1580 | 780 | 780 | 0 | 800 | 1580 | 129560 | 780 | 70200 | 676 | 60840 | 0 | 0 | 44150
城步苗族自治县巫水河沿岸棚户区（城中村）改造项目 | 城步苗族自治县保障性安居工程建设投资有限公司 | 城步苗族自治县森林工业总公司 | 860 | 440 | 440 | 0 | 420 | 70520 | 37015 | 25900 | 860 | 440 | 440 | 0 | 420 | 860 | 70520 | 440 | 39600 | 406 | 36540 | 0 | 0 | 22200
|  | 城步苗族自治县城南社区 | 420 | 200 | 200 | 0 | 220 | 34440 | 18075 | 12650 | 420 | 200 | 200 | 0 | 220 | 420 | 34440 | 200 | 18000 | 180 | 16200 | 0 | 0 | 11900
|  | 城步苗族自治县城南社区 | 100 | 40 | 40 | 0 | 60 | 8200 | 4305 | 4305 | 100 | 40 | 40 | 0 | 60 | 100 | 8200 | 40 | 3600 | 40 | 3600 | 0 | 0 | 4050
|  | 城步苗族自治县南山大道南段 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16400 | 8609 | 6050 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 16400 | 100 | 9000 | 50 | 4500 | 0 | 0 | 6000
武冈市小计 |  |  | 5055 | 2521 | 2041 | 480 | 2534 | 454950 | 118287 | 59142 | 5055 | 2521 | 2041 | 480 | 2534 | 5055 | 454950 | 2521 | 226890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35175
武冈市商务系统企业棚户区改造项目 | 武冈市商务局 | 武强北路冷冻仓库 | 1845 | 1375 | 1375 | 0 | 470 | 166050 | 43173 | 21586 | 1845 | 1375 | 1375 | 0 | 470 | 1845 | 166050 | 1375 | 123750 |  |  |  |  | 11872
穿城河城市棚户区改造项目 | 武冈市古城委、邵阳都梁投资发展有限公司 | 穿城河两岸 | 400 | 105 | 105 | 0 | 295 | 36000 | 9360 | 4680 | 400 | 105 | 105 | 0 | 295 | 400 | 36000 | 105 | 9450 |  |  |  |  | 2574
武冈市鹅场棚户区改造项目 | 武冈市畜牧局 | 武冈市鹅场 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4140 | 1076.4 | 538 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 4140 | 0 | [5 empty] | 296
武冈市畜禽良种场棚户区改造项目 | 武冈市畜牧局 | 武冈市畜禽良种场 | 40 | 31 | 31 | 0 | 9 | 3600 | 936 | 468 | 40 | 31 | 31 | 0 | 9 | 40 | 3600 | 31 | 2790 |  |  |  |  | 257
武冈市鱼苗场棚户区改造项目 | 武冈市畜牧局 | 武冈市鱼苗场 | 26 | 20 | 20 | 0 | 6 | 2340 | 608.4 | 304 | 26 | 20 | 20 | 0 | 6 | 26 | 2340 | 20 | 1800 |  |  |  |  | 167
武冈市特种水产场棚户区改造项目 | 武冈市畜牧局 | 武冈市特种水产场 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 234 | 117 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 900 | 10 | 900 |  |  |  |  | 64
林家巷城市棚户区改造项目 | 武冈市房产局、邵阳都梁投资发展有限公司 | 林家巷周边 | 300 | 70 | 0 | 70 | 230 | 27000 | 7020 | 3510 | 300 | 70 | 0 | 70 | 230 | 300 | 27000 | 70 | 6300 |  |  |  |  | 2457
伞厂城市棚户区改造项目 | 武冈市房产局、邵阳都梁投资发展有限公司 | 伞厂周边 | 272 | 80 | 0 | 80 | 192 | 24480 | 6364.8 | 3182 | 272 | 80 | 0 | 80 | 192 | 272 | 24480 | 80 | 7200 |  |  |  |  | 2227
砚池塘寿福寺城市棚户区改造项目 | 武冈市房产局、邵阳都梁投资发展有限公司 | 砚池塘寿福寺周边 | 500 | 180 | 0 | 180 | 320 | 45000 | 11700 | 5850 | 500 | 180 | 0 | 180 | 320 | 500 | 45000 | 180 | 16200 |  |  |  |  | 4095
向阳街安远巷城市棚户区改造项目 | 武冈市房产局、邵阳都梁投资发展有限公司 | 向阳街安远巷周边 | 400 | 150 | 0 | 150 | 250 | 36000 | 9360 | 4680 | 400 | 150 | 0 | 150 | 250 | 400 | 36000 | 150 | 13500 |  |  |  |  | 3276
迎春亭办事处城市棚户区改造项目 | 迎春亭办事处 | 迎春亭 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1440 | 374.4 | 187 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1440 | 0 | [5 empty] | 168
建制镇棚户区改造项目 | 邓家铺镇、秦桥镇 | 邓家铺镇、秦桥镇 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18000 | 4680 | 2340 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 18000 | 0 | [5 empty] | 1287
资水两岸棚户区改造项目 | 邵阳都梁投资发展有限公司 | 资水两岸 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 90000 | 23400 | 11700 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1000 | 90000 | 500 | 45000 |  |  |  |  | 6435
注：1.分项目填报此表。
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： | [6 empty] | 单位负责人（签字）： | [8 empty] | 巡查组负责人（签字）： | [7 empty] | 填表时间：

## 国有工矿棚户区
表2：
2016年度邵阳市国有工矿棚户区改造项目信息表（10月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：户、套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [7 empty] | 拆迁安置情况 | [6 empty] | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成 |  | 安置住房竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置
[5 empty] | 安置房 建设 | 综合整治 | [6 empty] | 安置房 建设 | 综合整治
合 计 |  |  | 956 | 956 | 956 | 0 | 0 | 75000 | 22000 | 10000 | 956 | 956 | 956 | 0 | 0 | 956 | 75000 | 956 | 79124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
(一)市本级及所辖区小计
（二）县市小计 |  |  | 956 | 956 | 956 | 0 | 0 | 75000 | 22000 | 10000 | 956 | 956 | 956 | 0 | 0 | 956 | 75000 | 956 | 79124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
邵东铅锌矿棚户区改造项目 | 邵东铅锌矿 | 邵东县黑田铺镇石鼓寨村 | 956 | 956 | 956 | 0 | 0 | 75000 | 22000 | 10000 | 956 | 956 | 956 |  |  | 956 | 75000 | 956 | 79124 |  |  |  |  | 3000
注：1.分项目填报此表。
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： | [6 empty] | 单位负责人（签字）： | [8 empty] | 巡查组负责人（签字）： | [7 empty] | 填表时间：